精神卫生机构合规自查整改方案

一、总体目标与原则

本方案旨在针对《精神卫生机构合规经营自查清单》中发现的问题，建立系统化、闭环式的整改管理体系。方案以“问题清零、风险可控、机制长效”为目标，坚持“一把手”负责制，确保在规定时限内（特别是2026年3月15日医保整改节点前）完成所有问题的整改销号，杜绝虚假整改，切实提升机构依法执业与合规运营水平。

二、组织领导与责任体系

为确保整改工作落地见效，医院需成立专项整改领导小组。

领导小组架构

- 组长：法定代表人（第一责任人），对整改工作负总责，定期听取整改进展汇报。

- 副组长：院长、分管副院长，负责具体组织实施，协调跨部门整改事项。

- 成员：医务科、医保办、护理部、药剂科、财务科、院感科、信息科等职能部门负责人。各临床科室主任为本科室整改直接责任人。

工作机制

- 实行“周调度、月通报”制度。每周召开一次整改工作推进会，每月发布整改情况通报，对进展缓慢的科室进行约谈。

三、整改实施步骤与时间规划

整改工作分为四个阶段，环环相扣，确保整改实效。

第一阶段：问题梳理与台账建立（1-2周）

- 分类汇总：各部门将自查清单中发现的问题进行汇总，区分“立行立改”与“限期整改”两类。

- 建立台账：建立《合规经营问题整改台账》。台账需包含问题描述、风险等级（高、中、低）、整改措施、责任部门、责任人、整改时限等要素。

- 签字背书：台账经分管领导审核、法定代表人签字确认后，在全院范围内公示，接受职工监督。

第二阶段：集中整改与销号管理（3-8周）

- 立行立改：对自查中发现的违规收费、病历书写不规范、环境卫生等能立即解决的问题，即知即改，当天完成，并留存整改前后对比记录。

- 限期整改：对涉及制度建设、流程优化、设备更新等复杂问题，制定详细的整改计划，明确时间表和路线图。

- 销号验收：实行“整改完成-部门申请-职能科室验收-领导小组销号”的闭环管理。验收不合格的，责令“返工”，直至合格为止。

第三阶段：督导检查与“回头看”（9-10周）

- 内部稽核：由医保办、医务科牵头，对已销号的问题进行随机抽查，比例不低于30%。重点检查是否存在“表面整改”、“敷衍整改”。

- 数据验证：利用医院信息系统，对整改后的数据进行比对分析（如人均费用变化、药占比变化），验证整改效果的真实性。

第四阶段：总结提升与长效化（长期）

- 总结报告：形成书面整改总结报告，报送至当地卫生健康行政部门和医保部门。

- 建章立制：将整改过程中行之有效的措施固化为医院的常态化制度，修订完善相关管理规定。

四、重点问题分类整改措施

根据自查清单内容，针对高发风险点制定以下具体措施：

针对“医保违规与收费管理”问题

- 规范诊疗行为：严格执行出入院标准，建立“入院评估复核机制”。对住院时间超过180天的长期住院患者，必须组织院内专家进行再次评估，确需继续住院的备案留档，防止“假出院、真流转”。

- 治理不合理收费：全面清理自立项目收费、分解收费行为。严格执行《湖南省精神疾病医保支付管理办法》，对于按床日付费的慢性期患者，严禁将目录外项目打包收费。

- 退费管理：对自查发现的违规收取的医保基金和患者自费部分，设立专门通道，按规定时限原路退回，并做好退款记录备查。

针对“医疗质量与病历文书”问题

- 病历质量提升：开展“病历质量专项月”活动。重点整治病历复制粘贴、记录不及时、知情同意书缺失等问题。实行病历“三级质控”，科主任为第一把关人，医务科每月进行抽查，结果与绩效挂钩。

- 核心制度落实：针对查房制度、会诊制度执行不到位的情况，引入信息化监管手段。要求医师在查房、会诊时必须在移动护理系统或HIS系统中录入轨迹，确保制度落地有痕。

针对“药品与耗材管理”问题

- 麻精药品“五专”强化：对麻醉药品和第一类精神药品的采购、储存、调配、使用、销毁全流程进行视频监控覆盖。定期盘存，做到“日清日结”，账物相符。

- 耗材追溯管理：建立高值耗材（如植入性器械）使用追溯制度。要求在病历中粘贴耗材条形码或记录唯一识别码，确保耗材使用可追溯。

针对“信息安全与隐私保护”问题

- 权限清理：信息科对全院职工的信息系统账号权限进行全面排查，清理“万能账号”和离职人员未注销账号，确保“一人一账号，权限最小化”。

- 物理防护：在公共区域的电脑屏幕张贴防窥膜，医护人员离开工作台时必须锁定计算机，防止患者隐私泄露。

五、保障措施与问责机制

- 培训宣贯：整改期间，组织全员学习《医疗保障基金使用监督管理条例》及近期行业内通报的典型案例，强化红线意识。

- 绩效挂钩：将整改完成情况纳入科室及个人年度绩效考核和评优评先指标。对整改不力、敷衍塞责导致被监管部门处罚的，实行“一票否决”，并扣发全年绩效奖金。

- 责任追究：对自查中隐瞒不报、弄虚作假的科室和个人，一经发现，从严从重处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

(AI生成)