精神病医院自查自纠与风险评估管理方案

一、总体目标与原则

- 总体目标：以2026年3月15日为关键节点，全面排查医院在医保基金使用、医疗质量安全、内部管理等方面的风险隐患。通过“地毯式”自查自纠，实现违法违规问题“清仓见底”，确保医保基金安全，保障患者合法权益，推动医院规范化、高质量发展。

- 基本原则：坚持问题导向，以近期媒体曝光的典型案例为反面教材，聚焦诱导住院、虚假诊疗、伪造文书、违规收费等核心问题。坚持全覆盖、零容忍，对所有科室、所有诊疗环节、所有工作人员进行排查。坚持标本兼治，既要整改具体问题，又要完善制度机制，堵塞管理漏洞。

二、组织领导与责任分工

- 成立领导小组：成立由医院法定代表人任组长，院长、副院长任副组长，医保办、医务科、护理部、财务科、信息科、药剂科等部门负责人为成员的“自查自纠与风险管控领导小组”。

- 明确职责分工：法定代表人是第一责任人，对自查自纠工作负总责。分管院长负责具体组织实施。各临床科室主任是本科室医保与医疗质量的第一责任人。

- 建立问责机制：签订《医保基金使用安全责任书》，将自查自纠成效纳入科室及个人绩效考核，对瞒报、漏报或整改不力的，实行“一票否决”，并严肃追究责任。

三、自查自纠重点内容与实施步骤

第一阶段：动员部署与培训（即日起-2月20日）

- 全员培训：组织全院职工学习《医疗保障基金使用监督管理条例》、《湖南省精神疾病医保支付管理办法》及本次国家医保局集体约谈的精神。

- 警示教育：集中观看央视关于湖北精神病院骗保的卧底调查报道，以案为鉴，警钟长鸣，明确“红线”和“底线”。

第二阶段：全面自查与问题排查（2月21日-3月10日）

重点聚焦以下六大领域

- 患者入院管理：是否存在诱导住院、虚假住院、降低入院标准（如将无病或轻症人员收治入院）等行为。核查患者入院记录、病情评估表与实际病情是否相符。

- 诊疗行为真实性：是否存在虚构病情、虚构诊疗项目、伪造医学文书（如病历、护理记录、检查检验报告）等行为。核查诊疗记录与医嘱、收费清单是否一致。

- 医保收费合规性：是否存在违规收费、重复收费、分解收费、串换项目收费等行为。重点核查精神科特殊治疗项目（如MECT、经颅磁刺激等）的收费合规性。

- 人员资质与行为：核查医护人员资质是否符合要求，是否存在冒名执业、超范围执业等情况。同时，排查是否存在殴打、虐待、侮辱患者等侵害患者权益的行为。

- 药品与耗材管理：核查药品、耗材的采购、入库、出库、使用记录是否账实相符，是否存在虚开药品、耗材套取医保基金的行为。

- 信息系统与数据安全：核查医院信息系统（HIS）数据是否真实、准确、完整，是否存在篡改、伪造上传医保部门的数据。

第三阶段：整改落实与报告（3月11日-3月15日）

- 建立台账：对自查发现的问题，逐一建立问题清单和整改台账，明确整改措施、责任人和完成时限。

- 退款处理：对涉及违法违规使用的医保基金，立即进行核算，并在3月15日前完成退款。

- 提交报告：形成书面自查自纠报告，经法定代表人签字确认后，按时上报至当地医保部门。

四、风险评估与预警机制

风险识别与评估

- 高风险点：诱导住院、虚假诊疗、伪造文书、违规收费被列为最高风险等级（红色预警）。

- 中风险点：诊疗记录不规范、收费项目不准确、患者评估不全面等列为中等风险等级（黄色预警）。

- 低风险点：内部培训不到位、制度更新不及时等列为低风险等级（蓝色预警）。

风险预警模型

- 利用智能监控：对接医保智能监控系统，设置“同一患者长期住院无康复进展”、“短期内频繁出入院”、“人均费用异常波动”等预警指标。

- 专家核查机制：组建由临床精神科专家、医保专家、财务专家组成的内部核查小组，对预警病例进行人工复核，提高风险识别的精准度。

五、常态化风险管理与长效机制

完善内部管理制度

- 健全医保管理制度：修订完善《医保管理规定》、《医保医师管理办法》等制度，明确奖惩措施。

- 规范诊疗流程：严格执行《湖南省精神疾病急性期诊疗规范》和《慢性期诊疗规范》，落实临床路径管理，确保诊疗行为标准化、规范化。

- 强化财务监管：建立内部审计制度，定期对医保基金使用情况进行审计，确保资金安全。

加强“人防”与“技防”建设

- 人防建设：加强医护人员职业道德教育和法律法规培训，提升依法执业、规范行医的意识。设立内部举报奖励制度，鼓励员工举报违法违规行为。

- 技防建设：升级医院信息系统，实现诊疗、收费、医保结算等环节的全流程闭环管理。利用人脸识别、指纹打卡等技术手段，确保患者身份真实、在院。

主动接受外部监督

- 信息公开：定期向社会公示医疗服务项目、收费标准、医保政策等信息，接受社会监督。

- 患者回访：建立患者及家属满意度调查和回访制度，及时了解患者诉求，改进服务质量。

六、总结与展望

本方案旨在通过系统性的自查自纠和风险评估，帮助医院在国家医保局专项飞行检查前，主动发现问题、解决问题，从而筑牢合规经营的防线。医院将以此次自查为契机，全面提升管理水平和医疗服务质量，切实维护医保基金安全和患者权益，实现医院的健康可持续发展。

(AI生成)